«Լավ կառավարում հանուն  տեղական զարգացման Հարավային Կովկասում» ծրագիր

Աջակցություն  Հայաստանի 18 համայնքներում մասնակցային բյուջետավորման իրականացմանը

Գյումրի համայնքի՝ մասնակցային բյուջետավորման գործընթացում քաղաքացիների ներգրավման ռազմավարություն

09.01.2025 թ․

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ծրագրի մասին ընդհանուր տեղեկատվություն

3

​​Ռազմավարական հաղորդակցության նպատակը և խնդիրները

3

Ռազմավարական հաղորդակցության սկզբունքները

4

Շահագրգիռ կողմերի քարտեզագրում և հաղորդակցության հիմնական խնդիրների հստակեցում

4

Մասնակցային բյուջետավորման գործընթացներում շահագրգիռ կողմերի ներգրավում և տեսանելիությունն ապահովող գործողություններ

5

Մասնակցային բյուջետավորման տեսանելիությունը ապահովող ռազմավարական հաղորդակցության պլան

7

ծրագրի մասին ընդհանուր տեղեկատվություն

Գյումրիհամայնքի՝ մասնակցայինբյուջետավորմանգործընթացումքաղաքացիներիներգրավմանռազմավարությունըմշակվել է «Արմավիրիզարգացմանկենտրոն» ՀԿ-ի փորձագիտականաջակցությամբ` Գերմանիայիմիջազգայինհամագործակցությանընկերության (GIZ) հանձնարարությամբ, Գերմանիայիկառավարության և Հայաստանում՝ Շվեյցարիայիզարգացման և համագործակցությանգործակալության (SDC) համաֆինանսավորմամբ՝ «ԼավկառավարումհանունտեղականզարգացմանՀարավայինԿովկասում» ծրագրիշրջանակում։ Բովանդակությանհամարպատասխանատվություն է կրումԳյումրիիհամայնքապետարանը, և պարտադիրչէ, որայնարտահայտիԳերմանիայիմիջազգայինհամագործակցությանընկերության, Շվեյցարիայիզարգացման և համագործակցությանգործակալությանև ԱրմավիրիԶարգացմանԿենտրոն ՀԿ-ի տեսակետները:

Ծրագրինպատակն է աջակցելՀայաստանի 18 համայնքներին՝ բարձրացնելուքաղաքացիներիմասնակցությունըմասնակցայինբյուջետավորման (ՄԲ) գործընթացին՝ քաղաքացիներիներգրավմանռազմավարություններիհամաստեղծման, արդյունավետիրազեկմանարշավներիիրականացման և քաղաքացիականներգրավվածությանֆորումներիմիջոցով։

Ծրագրիխնդիրներնեն․

- Խթանելքաղաքացիներիներառական և ակտիվմասնակցությունը ՄԲ գործընթացին՝ թիրախհամայնքների 2-ական աշխատակիցներիկարողություններիզարգացման և յուրաքանչյուրհամայնքիկարիքներինհամապատասխանեցվածքաղաքացիներիներգրավմանռազմավարություններիհամաստեղծմանմիջոցով։

- Բարձրացնելմոտ 8500 քաղաքացիներիիրազեկվածությունըյուրաքանչյուրթիրախհամայնքում՝ տրամադրելովնրանցգիտելիքներ, գործիքներ և հմտություններ ՄԲ ընթացակարգերի և էլեկտրոնայինհարթակիվերաբերյալ:

- Ապահովելթափանցիկությունը և համայնքիներգրավվածությունը ՄԲ գործընթացում՝ մասնակցայինֆորումներիմիջոցով, որոնցընթացքումկսահմանվեններկայացվածնախագծայինգաղափարներիառաջնահերթությունները՝ յուրաքանչյուրթիրախհամայնքումառնվազն 70 քաղաքացիներիուղղակիներգրավմանմիջոցով (որոնցիցառնվազն 50%-ը` թերներկայացվածխմբերից):

- Երաշխավորել ՄԲ գործընթացիշարունակականբարելավումնուարդյունավետությունը՝ դրաիրականացմանմշտադիտարկման, քաղածդասերիփաստագրման և հիմնականշահագրգիռկողմերինառաջարկություններիտրամադրմանմիջոցով:

​​ռազմավարականհաղորդակցությաննպատակը և խնդիրները

Ռազմավարականհաղորդակցությանընդհանուրնպատակն է.

ՄասնակցայինբյուջետավորմանգործընթացիվերաբերյալԳյումրիհամայնքումտեղեկացվածությանբարձրացում, շահառուների և շահագրգիռկողմերիներգրավում, գործընթացիթափանցիկությանապահովում և համագործակցությանխթանում՝ գործընթացիլայնհանրայինմասնակցություննապահովելուհամար։

Ռազմավարականհաղորդակցմանընհանուրնպատակիցբխողհիմնականխնդիրներնեն․

- ապահովել, որպեսզիմասնակցայինբյուջետավորմանպատասխանատվությունըկրենբոլորշահագրգիռկողմերը, այդ թվում՝ Գյումրիիհամայնքապետարանի աշխատակազմ, համայնքային ենթակայության կառույցներ, ավագանու անդամներ, համայնքում գործող քաղաքացիական հասարակության կառույցներ, կրթական հաստատություններ, տեղական ԶԼՄ-ներ և այլն,

- խթանել և ջատագովելմասնակցայինբյուջետավորմանգործընթացը և դրաարդյունքները՝ շահառուների, շահագրգիռկողմերի, զարգացմանգործընկերների և լայնլսարանիշրջանում,

- տարածելտեղեկատվությունմասնակցայինբյուջետավորմանգործընթացիմասին՝ ապահովելովդրա՝ ժամանակինիրականացումը և համագործակցությանհնարավորություններըշահագրգիռտարբերկողմերիհետ,

- ընդլայնելմասնակցայինբյուջետավորմանգործընթացիթիրախայինխմբերը՝ արդյունավետհաղորդակցության և համայնքիմոբիլիզացիայիմիջոցով։

Ռազմավարականհաղորդակցությանսկզբունքները

- Համապատասխանեցնել հաղորդակցության ռազմավարությունը յուրաքանչյուր թիրախային խմբի հատուկ կարիքներին և նպատակներին։

- Ապահովել, որ հաղորդակցությունը պարունակի հետևողական հիմնական ուղերձներ. Դրանք հիմնական, ընդհանուր բնույթ ունեցող ուղերձներն են, որոնք պետք է մշտապես օգտագործվեն ցանկացած լսարանինմասնակցայինբյուջետավորումըներկայացնելիս։ Ըստանհրաժեշտության, կարողենավելացվելնաևկոնկրետուղերձներ՝ ուղղվածհատուկթիրախայինխմբերին։

- Զանգվածայինլրատվամիջոցներին, շահառուներին և ավելիլայնլսարանինտրվողտեղեկատվությունը, բոլորառնչվողհանրայիննյութերը, պաշտոնականհայտարարությունները, հաշվետվությունները և հրապարակումներըպետք է համապատասխանենմասնակցայինբյուջետավոորմանգործընթացիսկզբունքներին։

շահագրգիռկողմերիքարտեզագրում և հաղորդակցությանհիմնականխնդիրները.

| Թիրախխումբ | Նկարագրություն | Յուրաքանչյուրխմբիհամարհաղորդակցությանհիմնական խնդիրները | Հաղորդակցությանուղերձները |
| --- | --- | --- | --- |
| Գործընկերներ | - Արմավիրիզարգացմանկենտրոն ՀԿ - «ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիականհասարակությանզարգացման ՀԿ - Գյումրուերիտասարդականպալատ ՀՈԱԿ - Մանկապատանեկանարվեստիպալատ ՀՈԱԿ - Գյումրուտեխնոլոգիականկենտրոն - Տեղականհեռուստալիքներ՝ ՑայգՀԸ, ՇանթՀԸ, - ՏեղականՔՀԿ-ներ՝ Երիտասարդականնախաձեռնություններիկենտրոն ՀԿ, «Կոմպասս» գիտահետազոտական, կրթական և խորհրդատվականկենտրոն ՀԿ, Կանանի ՀԿ - և այլն - Տեղական ռադիո՝ Ռադիոհայ, ——— - Տեղական ինֆլյուանսերներ | - Աջակցելռազմավարականհաղորդակցությանգործողություններիիրականացմանը՝ ըստսույնպլանիժամանակացույցի, - Հետևելռազմավարականհաղորդակցությանգործողություններիիրականացմանընթացքիգնահատման և չափմանցուցիչներիկիրառմանը, - Փոխադարձհաշվետվություններ և տեղեկատվությունփոխանակելռազմավարականհաղորդակցությանգործողություններիիրականացման և արդյունքներիվերաբերյալ, - Համատեղիրազեկմաննյութերիպատրաստում և տարածում - Աջակցելապագագործողություններիռազմավարականպլանավորմանը, - Բարձրացնելբոլորշահագրգիռխմբերիիրազեկվածությունըմասնակցայինբյուջետավորմանգործընթացիվերաբերյալ։ | - Մասնակցիր քո Գյումրու կառավարմանը - Հենց դուք եք որոշողը - Միասին շենացնենք Գյումրին - Միասին կառուցենք Գյումրին |
| Ուղիղշահառուխմբեր | - Համայնքիերիտասարդներ - Քոլեջներիև Բուհ-երի ուսանողներ - Ավագդպրոցներիաշակերտներ - Տարեցներ - Կանայք - Հաշմանդամությունունեցողանձինք - ԼՂ-իցբռնիտեղահանված և Գյումրիումբնակությունհաստատածանձինք | - Իրազեկելուղիղշահառուխմբերինմասնակցայինբյուջետավորմանգործընթացիվերաբերյալ - Ապահովելնշվածխմբերիմասնակցությունը - Խթանելուղղակիշահառուներիմիջոցովավելիլայնլսարանիիրազեկումը | - Քո ձայնըկարևոր է - Քվեարկիր,որ հաղթենք - Մենք քո գաղափարի կարիքն ունենք - Գաղափարից իրականություն մի քայլ է |
| Ընդլայնվածլսարան և հանրություն | - Համայնքիբնակչություն | - Իրազեկել համայնքի բնակչությանը մասնակցային բյուջետավորման գործընթացի վերաբերյալ - Ապահովելբնակիչներիմասնակցությունը | - Դու ևս կարող ես որոշել - Եղիր իրազեկ - Քո ձայնը որոշիչ է - Քո գաղափարը կարևոր է |

մասնակցայինբյուջետավորմանգործընթացներումշահագրգիռկողմերիներգրավումը և տեսանելիությունըապահովողգործողություններ

Հանրությանիրազեկման և ներգրավմանմիջոցառումներ.

- Հանդիպումներ համայնքի բնակիչների հետ․ Կազմակերպել հանդիպումներ համայնքում, առնվազն 3 անգամ, յուրաքանչյուր հանդիպմանը միջինում25բնակիչների մասնակցությամբ՝ բնակիչներին գործընթացի վերաբերյալ իրազեկելու համար։ Պատասխանատուներ՝ համայնքապետարանի մամլո խոսնակ, արտաքին կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժին։ Ժամանակահատված՝ բյուջեի ՄԲ գործընթացի իրազեկման փուլից մինչև գաղափարների ներկայացման վերջնաժամկետ։

- Հանդիպումներ ՀՈԱԿ-ներում. Կազմակերպել առնվազն 25հանդիպում համայնքային ենթակայության կառույցներում՝ վերջիններիս աշխատակիցներին և շահառուներին գործընթացի վերաբերյալ իրազեկելու համար, յուրաքանչյուր հանդիպմանը՝ առնվազն 20 մասնակից։ Պատասխանատուներ՝ ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, համայնքապետարանի մամլո խոսնակ, արտաքին կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժին բաժին։ Ժամանակահատված՝ ՄԲ գործընթացի իրազեկման փուլից մինչև գաղափարների ներկայացման վերջնաժամկետ։

- Հանդիպումներ կրթական հաստատություններում՝ Բուհ-եր, քոլեջներ. Կազմակերպել առնվազն 5հանդիպում համայնքում գործող կրթական հաստատություններում՝ վերջիններիս աշխատակիցներին և ուսանողներին գործընթացի վերաբերյալ իրազեկելու համար, յուրաքանչյուր հանդիպմանը՝ առնվազն 20 մասնակից։ Պատասխանատուներ՝ կրթական հաստատությունների տնօրեններ, համայնքապետարանի մամլո խոսնակ, արտաքին կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժին ։ Ժամանակահատված՝ ՄԲ գործընթացի իրազեկման փուլից մինչև գաղափարների ներկայացման վերջնաժամկետ։

- Հանդիպում համայնքի ՔՀԿ-ների հետ. Կազմակերպել առնվազն 1 հանդիպում համայնքում գործող քաղաքացիական հասարակության կառույցների հետ՝ գործընթացի վերաբերյալ իրազեկելու համար։ Պատասխանատուներ՝ համայնքապետարանի մամլո խոսնակ, արտաքին կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժին ։ Ժամանակահատված՝ ՝ ՄԲ գործընթացի իրազեկման փուլից մինչև գաղափարների ներկայացման վերջնաժամկետ։

Հանդիպում ԼՂ-ից բռնի տեղահանված և Գյումրի համայնքում բնակություն հաստատած անձանց հետ. Կազմակերպել առնվազն 1 հանդիպում համայնքում բնակություն հաստատած, ԼՂ-ից բռնի տեղահանված առնվազն 20 անձանց հետ՝ գործընթացի վերաբերյալ իրազեկելու համար։ Պատասխանատուներ՝ համայնքապետարանի մամլո խոսնակ, արտաքին կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժին Ժամանակահատված՝ ՝ ՄԲ գործընթացի իրազեկման փուլից մինչև գաղափարների ներկայացման վերջնաժամկետ։

- Աջակցել«Արմավիրի զարգացման կենտրոն» ՀԿ–ի կողմից ներգրավված«ՀԿ Կենտրոն» քաղաքացիական հասարակության զարգացման ՀԿ-ի փորձագետներին կազմակերպել մեկԲաց տարածք ֆորմատի միջոցառում՝ապահովելով առնվազն70 մասնակցի ներկայություն։  Սույն գործողությունն իրականացվում է՝ քաղաքացիներին իրազեկելու մասնակցային բյուջետավորման գործընթացի մասին և խթանելու, ջատագովելու նրանցմասնակցությունը։ Միջոցառման ընթացքում համայնքապետարանի ներկայացուցիչները կներկայացնեն ՄԲ շրջանակում բնակիչների կողմից համայնքին ներկայացված ծրագրային առաջարկները, որին կհաջորդեն առանձին սեղանների շուրջ քննարկումներ՝ ծրագրային առաջարկների առաջնահերթությունները որոշելու նպատակով: Միջոցառման ավարտին նախատեսվում է աջակցել մասնակիցներին գրանցվել էլեկտրոնային հարթակում ևխրախուսել, որ քվեարկեն մինչև 3 հավանած գաղափարների օգտին։Պատասխանատուներ՝ վարչական ղեկավարներ, համայնքապետարանի մամլո խոսնակ, արտաքին կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժին ։ Ժամանակահատված՝ գաղափարների քվեարկության ընթացքում։

SMS հաղորդագրությունների ուղարկում. ՄԲ գործընթացի ընթացքում երկու անգամ smsհաղորդագրությունների ուղարկում համայնքի բնակիչներին, առաջինը՝ իրազեկման փուլի ժամանակ, երկրորդ անգամ՝ քվեարկության։ Պատասխանատուներ՝ համայնքապետարանի մամլո խոսնակ, ցանցային անդմինիստրատոր, ։ Ժամանակահատված՝ ՄԲ գործընթացի ողջ ընթացք։

​​Վեբ կայքերի և սոցիալական մեդիայի միջոցով հանրության ներգրավվում և իրազեկում.

Գյումրիհամայնքում մասնակցային բյուջետավորման վերաբերյալ հանրության ներգրավման և իրազեկման նպատակով, բացի վերոնշյալ մեթոդները, կօգտագործվեն նաև առցանց հարթակները և սոցիալական մեդիան, ՄԲ ողջ ընթացքում, մասնավորապես՝

- Համայնքապետարանի պաշտոնական կայք՝www.gyumricity.am։ Պատասխանատու՝ ցանցային ադմինիստրտոր։

- Համայնքապետարանի ֆեյսբուքյան էջ՝ https://www.facebook.com/profile.php?id=61570323587881 Պատասխանատու՝ մամլո խոսնակ։

- Գործընկեր կազմակերպությունների սոցիալական հարթակներ։ Պատասխանատու՝մամլո խոսնակ։

Ավանդականմեդիայի և տպագիրնյութերիմիջոցովիրազեկում.

Գյումրիհամայնքումմասնակցայինբյուջետավորմանվերաբերյալհանրությաններգրավման և իրազեկմաննպատակով, բացիդեմառդեմհանդիպումներից և առցանցհարթակներիցուսոցիալականմեդիայից, կօգտագործվինաևավանդականմեդիան, մասնավորապես՝

- Տեղական ԶԼՄ-ներով իրազեկման կազմակերպում, մասնակցային բյուջետավորման մասին հաղորդման պատրաստում և հրապարակում,

- Տեղականռադիոալիքով գովազդի տեղադրում։

Պատասխանատուներ՝մամլո խոսնակ, արտաքին կապերի և զարգացման ծրագրերի բաժին։

Հետադարձ կապի, իրականացվելիք գործողությունների գնահատմանը և չափմանն ուղղված քայլեր.

Հետադարձ կապի համար համայնքի բնակիչները կարող են դիմել համայնքապետարանին հետևյալ կերպ.

- Դիմումներ (թղթային և առցանց տարբերակով)

- Սոցիալականմեդիայումնամակներ

Գնահատման և չափմանհամարիրականացվելուենհետևյալքայլերը.

- Մասնակցությանգրանցմանթերթիկներենհավաքելումիջոցառումներիցհետո (Հավելված 1)

- Համայնքայինկայքիվերլուծություն է իրականացվելու

- Սոցիալականմեդիահարթակներումվերլուծություն է իրականացվելու

- ՄԲ գործընթացիբարելավմանվերաբերյալվերլուծություն՝ նախորդփուլիհետհամեմատությամբ

մասնակցայինբյուջետավորմանտեսանելիությունըապահովողռազմավարականհաղորդակցությանպլան

| հանրայինկապերիռազմավարականհաղորդակցությանպլան |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Հաղորդակցմանմեթոդ/գործիք | Նպատակ | Թիրախլսարան | Նկարագրություն | Հաճախականություն | Ժամանակացույց | Պատասխանատուանձ | Ակնկալվողարդյունք |
| ԲացՏարածքմեթոդովքննարկում | Ներգրավվելհանրությանլայնշերտերինմասնակցայինբյուջետավորմանգործընթացին | Համայնքիբնակիչներ, ՔՀԿ-ներ, ԶԼՄ-ներ | Հանդիպումբազմաշահագրգիռխմբերներկայացնողանձանցհետ՝ քննարկելումասնակցայինբյուջետավորմանշրջանակումհամայնքիններկայացվածծրագրայինառաջարկները | Մեկանգամ | Քվեարկության փուլ | ՄԲ հանձնաժողովի նախագահ | 70 մասնակից |
| ՖԲ գրառում | Ներգրավվելհանրությանլայնշերտերինմասնակցայինբյուջետավորմանգործընթացին | Երիտասարդներ, համայնքիբնակիչներ, ՔՀԿ-ներ, ԶԼՄ-ներ | Գրառմանմիջոցովնպաստելհանրությանլայնշրջանակներիիրազեկմանը և ներգրավմանը ՄԲ գործընթացներում. | Առնվազն5անգամ | իրազեկման և քվեարկության փուլեր | Մամլոխոսնակ | Յուրաքանչյուրգրառումմոտ5000մարդկտեսնի ՖԲ հարթակում |
| Հանդիպումներ կրթական հաստատություններում՝ Բուհ-եր, քոլեջներ | Ներգրավվելկրթական հաստատությունների անձնակազմին և ուսանողներին մասնակցային բյուջետավորման գործընթացին | Կրթական հաստատաությունների աշխատակիցներ և ուսանողներ | Հանդիպումների միջոցով իրազեկել խմբին ՄԲ գործընթացի վերաբերյալ և նպաաստել նրանց ներգրավմանը։ | Առնվազն 5hանդիպում | իրազեկման փուլ | Համայնքապետարանի աշխատակազմ, կրթական հաստատությունների ղեկավար կազմ | առնվազն 100աշխատակից և ուսանող |
| Հանդիպումներ ՀՈԱԿ-ներում | Ներգրավվել ՀՈԱԿ-ների անձնակազմերին և շահառուներին մասնակցային բյուջետավորման գործընթացին | ՀՈԱԿ-ների աշխատակիցներ և շահառու խմբեր | Կազմակերպել համայնքային ենթակայության կառույցներում՝ վերջիններիս աշխատակիցներին և շահառուներին գործընթացի վերաբերյալ իրազեկելու համար։ | Առնվազն 25 hանդիպում | ՄԲ գործընթացի իրազեկման փուլից մինչև գաղափարների ներկայացման վերջնաժամկետ | ՀՈԱԿ-ների տնօրեններ, համայնքապետարանի մամլո խոսնակ, հանրային կապերի բաժին, զարգացման ծրագրերի բաժին։ | 500 անձ |
| Հանդիպում համայնքի ՔՀԿ-ների հետ | Ներգրավվել ՔՀԿ-ներին մասնակցային բյուջետավորման գործընթացին | Գյումրիումգործող ՔՀԿ ներկայացուցիչներ | Կազմակերպել առնվազն 1 հանդիպում համայնքում գործող քաղաքացիական հասարակության կառույցների հետ՝ գործընթացի վերաբերյալ իրազեկելու համար։ | Առնվազն 1 hանդիպում | ՄԲ գործընթացի իրազեկման փուլից մինչև գաղափարների ներկայացման վերջնաժամկետ | Համայնքապետարանի մամլո խոսնակ, հանրային կապերի բաժին, զարգացման ծրագրերի բաժին։ | ՔՀԿ առնվազն 10 ներկայացուցիչ |
| Հանդիպում ԼՂ-ից բռնի տեղահանված և Գյումրիհամայնքում բնակություն հաստատած անձանց հետ | Ներգրավվել ԼՂ-ից բռնի տեղահանված անձանց մասնակցային բյուջետավորման գործընթացին | ԼՂ-ից տեղահանված անձինք | Կազմակերպել առնվազն 1 հանդիպում համայնքում բնակություն հաստատած, ԼՂ-ից բռնի տեղահանված առնվազն 20 անձանց հետ՝ գործընթացի վերաբերյալ իրազեկելու համար։ | Առնվազն 1 հանդիպում | ՄԲ գործընթացի իրազեկման փուլից մինչև գաղափարների ներկայացման վերջնաժամկետ | Համայնքապետարանի մամլո խոսնակ, հանրային կապերի բաժին, զարգացման ծրագրերի բաժին։ | Առնվազն 20 տեղահանվածանձ |
| SMS հաղորդագրությունների ուղարկում | Հանրության լայն շերտերի ներգրավվածություն գործընթացին | Հանրության լայն շերտ, համայնքի բնակչություն | ուղարկել առնվազն երկու անգամ sms հաղորդագրություններ համայնքի բնակիչներին | երկու անգամ | իրազեկման փուլ և քվեարկության փուլ | ցանցային ադմինիստրատոր | Առնվազն 1000 բնակիչ |